## Лист1
Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми
комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, до 2030 року
Найменування завдання | Найменування показника | Разом | Значення показника | [6 empty] | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансу-вання (державний, місцевий бюджет, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн гривень | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань за роками, млн гривень
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1. Спорудження систем водозабезпечення | Донецька область
| протяжність ділянки каналу, що потребує капітального ремонту, кілометрів | 1.574 | Значення показника 2025: 1.574 | 1. Заходи з відновлення та модернізації каналу «Сіверський Донець – Донбас» | Донецька ОДА | державний бюджет | 61.578 |  | 61.578
[11 empty] | місцеві органи виконавчої влади | місцевий бюджет | 6.842 |  | 6.842
Запорізька область
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 38 | Значення показника 2026: 15; Значення показника 2027: 23 | 2. Комплексна реконструкція Олександрівського групового водопроводу (комунальна власність) | Запорізька ОДА | місцевий бюджет | 115.6 |  | 3.5 | 56 | 56.1
| кількість насосних станцій, одиниць | 1 | bar: Значення показника 2025
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 304.6 | Значення показника 2029: 140; Значення показника 2030: 164.6 | 3. Будівництво Осипенківського групового водопроводу Бердянського району* | Запорізька ОДА | місцевий бюджет | 400 |  |  |  |  | 12 | 130 | 258
| кількість насосних станцій, одиниць | 2 | bar: Значення показника 2029 to Значення показника 2030
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 273.1 | Значення показника 2029: 100; Значення показника 2030: 173.1 | 4. Будівництво Приморського групового водопроводу Бердянського району* | Запорізька ОДА | місцевий бюджет | 366.5 |  |  |  |  | 11 | 178 | 177.5
| кількість насосних станцій, одиниць | 4 | Значення показника 2029: 2; Значення показника 2030: 2
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 232.5 | Значення показника 2029: 100; Значення показника 2030: 132.5 | 5. Будівництво Лозуватського групового водопроводу Бердянського району* | Запорізька ОДА | місцевий бюджет | 274 |  |  |  |  | 8.2 | 133 | 132.8
| кількість насосних станцій, одиниць | 5 | Значення показника 2029: 2; Значення показника 2030: 3
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 67.1 | Значення показника 2029: 30; Значення показника 2030: 37.1 | 6. Будівництво Новомлинівського групового водопроводу (ІІ черга) Пологівського району* | Запорізька ОДА | місцевий бюджет | 370 |  |  |  |  | 11 | 180 | 179
| кількість насосних станцій, одиниць | 1 | bar: Значення показника 2029
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 425.5 | Значення показника 2029: 200; Значення показника 2030: 225.5 | 7. Будівництво Чернігівського групового водопроводу Бердянського району* | Запорізька ОДА | місцевий бюджет | 164.6 |  |  |  |  | 5 | 80 | 79.6
| кількість насосних станцій, одиниць | 5 | Значення показника 2029: 2; Значення показника 2030: 3
| кількість насосних станцій, одиниць | 1 | [7 empty] | 8. Підключення м.Бердянськ до Осипенківського водопроводу та реконструкція очисних споруд у м.Бердянськ Бердянського району* | Запорізька ОДА | місцевий бюджет | 54.2 |  |  |  |  | 1.6 | 52.6 | bar: Значення показника 2029
| очисні споруди, одиниць | 1 | [7 empty] | 9. Будівництво очисних споруд на території с.Новозлатопіль Пологівського району потужністю 40 тис.куб.м/ добу* | Держводагентство | державний бюджет | 309.2 |  |  |  |  | 9.2 | 150 | 150 | bar: Значення показника 2030
| кількість проведених проєктно-вишукувальних робіт, одиниць | 1 | [7 empty] | 10. Розробка техніко-економічного обґрунтування «Будівництво альтернативної системи водопостачання Запорізької області, з урахуванням подальшої деокупації територій»* | Запорізька ОДА | державний бюджет | 17.308 | 16.667 | 0.641 | bar: Значення показника 2024
| кількість розробленої наукової та проєктної документації, одиниць | 1 | bar: Значення показника 2025
Кіровоградська область
| обсяг перекачаної води, млн куб.м | 868.7 | Значення показника 2024: 174.9; Значення показника 2025: 346.9; Значення показника 2026: 346.9 | 11. Здійснення заходів, пов'язаних з перекиданням води каналом Дніпро - Інгулець, для водозабезпечення м.Миколаєва** | Держводагентство | державний бюджет | 1416.3 | 285.1 | 565.6 | 565.6
| обсяг електроенергії, млн кВт/год | 185.8 | Значення показника 2024: 37.4; Значення показника 2025: 74.2; Значення показника 2026: 74.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Луганська область
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 160 | Значення показника 2026: 10; Значення показника 2027: 90; Значення показника 2028: 60 | 12. Відновлення та модернізація магістральної лінії водопостачання Західна Фільтрувальна Станція 1, смт Білогорівка - м.Антрацит, Луганська область* | Луганська ОДА, Агентство відновлення | інші джерела | 15618 |  |  | 100 | 8859 | 6659
| кількість насосних станцій, одиниць | 5 | Значення показника 2027: 2; Значення показника 2028: 3
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 132.7 | Значення показника 2027: 132.7 | 13. Капітальний ремонт розвідних водопровідних мереж та насосних станцій «Кремінська» і «Житлівська», м. Кремінна, Луганська область* | Луганська ОДА, Агентство відновлення | інші джерела | 128.908 |  |  |  | 128.908
| кількість насосних станцій, одиниць | 7 | Значення показника 2027: 7
| протяжність водопроводів, кілометрів | 8 | Значення показника 2027: 8 | 14. Будівництво нового водоводу з с. Калинове до м. Попасна, Попаснянської міської територіальної громади* | Луганська ОДА, Агентство відновлення | інші джерела | 10 |  |  |  | 10
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 32 | Значення показника 2028: 32 | 15. Відновлення водопостачання населених пунктів Коломийчиської сільської громади Сватівського району Луганської області* | Луганська ОДА, Агентство відновлення | інші джерела | 37.5 |  |  |  |  | 37.5
| кількість насосних станцій, одиниць | 7 | Значення показника 2028: 7
| кількість водонапірних башт, одиниць | 13 | Значення показника 2028: 13
| протяжність водопроводів, кілометрів | 12 | Значення показника 2028: 12 | 16. Відновлення водопостачання населених пунктів Красноріченської селищної громади Сватівського району Луганської області* | Луганська ОДА, Агентство відновлення | інші джерела | 8 |  |  |  |  | 8
| кількість насосних станцій, одиниць | 1 | bar: Значення показника 2028
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 10 | Значення показника 2029: 10 | 17. Будівництво групового водопроводу в с.Козлове, Білолуцької територіальної громади Старобільського району Луганської області* | Луганська ОДА, Білолуцька сільська військова адміністрація (за згодою) | місцевий бюджет | 9.85 | [5 empty] | 9.85
| кількість насосних станцій, одиниць | 1 | bar: Значення показника 2029
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 257 | Значення показника 2025: 257 | 18. Відновлення водопровідних мереж КП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ» Сєвєродонецької міської військової адміністрації* | Луганська ОДА, Агентство відновлення | інші джерела | 2200 |  | 2200
| кількість вузлів водопровідної мережі в оглядових колодязях, одиниць | 30 | Значення показника 2025: 30
| придбання обладнання, одиниць | 100 | Значення показника 2026: 100 | 19. Відновлення послуги централізованого водопостачання в населених пунктах Сєвєродонецької міської територіальної громади* | Луганська ОДА, Агентство відновлення | інші джерела | 10 |  |  | 10
| встановлення систем АСКОЕ, одиниць | 29 | Значення показника 2026: 29
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 48.5 | Значення показника 2028: 48.5 | 20. Будівництво водоводу у смт Новопсков Старобільського району Луганської області* | Луганська ОДА, Агентство відновлення | інші джерела | 150 |  |  |  |  | 150
| кількість насосних станцій, одиниць | 5 | Значення показника 2028: 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 591 | Значення показника 2026: 591 | 21. Будівництво нового водоводу водопостачання ду-300-600. (125 км), ду-100-250 (466 км), ЛКСП «ЛИСИЧАНСЬКВОДО КАНАЛ» Лисичанської міської військової адміністрації* | Луганська ОДА, Агентство відновлення | інші джерела | 5400 |  |  | 5400
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 32 | Значення показника 2029: 32 | 22. Будівництво та капітальний ремонт водопроводних мереж в населених пунктах Марківської територіальної громади Старобільського району Луганської області* | Луганська ОДА, Агентство відновлення | інші джерела | 100 | [5 empty] | 100
| кількість насосних станцій, одиниць | 7 | Значення показника 2029: 7
| кількість проведених проєктно-вишукувальних робіт, одиниць | 1 | [7 empty] | 23. Проведення інженерно-гідрологічних вишукувань з метою визначення об'єму води, який можна добувати у кожному населеному пункті громади та подальшого буріння нових свердловин, Лисичанське комунальне спеціалізоване підприємство по видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків «ЛИСИЧАНСЬКВОДО КАНАЛ» Лисичанської міської військової адміністрації* | Луганська ОДА, Лисичанська міська військова адміністрація (за згодою) | місцевий бюджет | 10 |  |  |  | 10 | bar: Значення показника 2027
Миколаївська область
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 40.9 | Значення показника 2024: 22.7; Значення показника 2025: 18.2 | 24. Реконструкція Казанківського групового водопроводу з метою забезпечення населених пунктів Вознесенського та Баштанського районів Миколаївської області централізованим питним водопостачанням (в т.ч. проєктні роботи) | Держводагентство, Миколаївська ОДА | державний бюджет | 350 |  | 239.044 | 110.956
| кількість насосних станцій, одиниць | 1 | bar: Значення показника 2024
| резервуари чистої води, одиниць | 6 | Значення показника 2024: 4; Значення показника 2025: 2 |  |  | місцевий бюджет | 5.02 | 3.02 | 2
| реконструкція системи фільтрів, одиниць | 2 | Значення показника 2024: 2
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 61.9 | Значення показника 2024: 16; Значення показника 2025: 45.9 | 25. Нове будівництво водозабору з р. Південний Буг (м. Нова Одеса, Миколаївська область) та магістрального водогону для забезпечення водою м. Миколаїв у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Миколаївська область, І-ІІІ черги - 1 етап; Реконструкція Жовтневого водосховища - черга 1. Реконструкція Жовтневого водосховища у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Миколаївська область - 2 етап | Миколаївська ОДА, Агентство відновлення | державний бюджет | 8827 | 2600 | 4022 | 2205
| кількість насосних станцій, одиниць | 2 | Значення показника 2025: 2
| кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць | 10 | Значення показника 2026: 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| реконструкція насосної станції, одиниць | 1 | [7 empty] | 26. Реконструкція споруди насосної станції 3-го підйому Казанківського групового водопроводу с.Великоолександрівка Баштанського району Миколаївської області ( в т.ч. проєктні роботи) | Держводагентство | державний бюджет | 2 |  | 2 | bar: Значення показника 2025
| реконструкція насосно-силового обладнання, одиниць | 1 | bar: Значення показника 2026
| кількість розробленої наукової та проєктної документації, одиниць | 1 | [7 empty] | 27. Розробка техніко-економічного обґрунтування Арбузинського та Доманівського групових водопроводів Миколаївської області | Держводагентство | державний бюджет | 5.5 |  | 5.5 | bar: Значення показника 2025
Одеська область
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 81.4 | 11.4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |  | 28. Будівництво Болградського групового водопроводу | Держводагентство | державний бюджет | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| кількість насосних станцій, одиниць | 7 | [9 empty] | інші джерела | 365 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | bar: Значення показника 2024 to Значення показника 2030
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 72.7 |  | 10.1 | 12.2 | 13.1 | 11.7 | 15 | 10.6 | 29. Будівництво Суворовського групового водопроводу | Держводагентство | державний бюджет | 800 |  | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150
| кількість насосних станцій, одиниць | 9 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 1.7 | Значення показника 2024: 1; Значення показника 2025: 0.7 | 30. Будівництво водогону сирої води від насосної станції першого підйому до очисних споруд міського водопроводу в м. Кілія Одеської області | Одеська ОДА, Кілійська міська територіальна громада (за згодою) | місцевий бюджет | 10 | 10
[12 empty] | інші джерела | 5 |  | 5
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 7.498 | Значення показника 2024: 5; Значення показника 2025: 2.498 | 31. Будівництво питного водогону в с. Омарбія м.Кілія Одеської області | Одеська ОДА, Кілійська міська територіальна громада (за згодою) | місцевий бюджет | 6.3456 | 5 | 1.3456
| кількість насосних станцій, одиниць | 63 | Значення показника 2024: 20; Значення показника 2025: 43 |  |  | інші джерела | 1 | 1
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |  | 32. Нове будівництво водогону для водозабезпечення с. Іванове, с. Першотравневе та смт Доброслав Одеського району Одеської області | Одеська ОДА, Визирська сільська рада Одеського району (за згодою) | державний бюджет | 265 | 5 | 25 | 50 | 55 | 60 | 70
| кількість насосних станцій, одиниць | 1 | [9 empty] | місцевий бюджет | 34 | 2 | 5 | 10 | 17 | bar: Значення показника 2026
Харківська область
| протяжність водопроводів, кілометрів | 33 | Значення показника 2025: 33 | 33. Реконструкція системи поза майданчикового водопостачання м. Лозова, Харківська область | місцеві органи виконавчої влади | місцевий бюджет | 910.0933 | 455.046 | 455.0473
| кількість дренажних каналів, одиниць | 24 | Значення показника 2030: 24 | 34. Ремонт та модернізація споруд Управління каналу Дніпро-Донбас | Держводагентство | державний бюджет | 108.02 |  | 108.02
| кількість водовідвідних каналів, одиниць | 45 | Значення показника 2030: 45 |  |  | інші джерела | 5590.685 |  |  | 760.08 | 772.36 | 772.36 | 1026.64 | 2259.245
| кількість мостів, одиниць | 3 | Значення показника 2030: 3
| кількість гідротехнічних тунелів, одиниць | 1 | bar: Значення показника 2030
| кількість будівель, одиниць | 2 | Значення показника 2030: 2
| кількість насосних агрегатів, одиниць | 74 | Значення показника 2030: 74
| кількість систем віддаленого контролю, одиниць | 2 | Значення показника 2030: 2
| кількість будівель насосних станцій, одиниць | 12 |  |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
| кількість будівель, одиниць | 2 | bar: Значення показника 2025; Значення показника 2030
| проведено обстеження та проєктно-вишукувальні роботи, одиниць | 10 | Значення показника 2025: 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| кількість вантажопідйомних кранів, сосудів, що працюють під тиском та устаткування напругою понад 1000 В, одиниць | 126 | Значення показника 2025: 126
| кількість насосних станцій, одиниць | 12 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
| кількість будівель, одиниць | 3 | Значення показника 2025: 1; Значення показника 2030: 2
| обсяг наповнення Краснопавлівського водосховища, млн куб.м | 330 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 35. Наповнення Краснопавлівського водосховища з метою здійснення природоохоронних заходів та створення резервного запасу води для здійснення попусків в р. Сіверський Донець | Держводагентство | державний бюджет | 841.604 | 63.654 | 67 | 70 | 73.5 | 180 | 189 | 198.45
| обсяг попусків в р. Сіверський Донець, млн куб.м | 260 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60
| обсяг наповнення Краснопавлівського водосховища відповідно до потреб КП «Харківводоканал», млн куб.м | 294.7 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 36. Щорічне наповнення Краснопавлівського водосховища з метою сталого забезпечення водопостачання населення та промисловості міста Харкова та Харківської області | Держводагентство | державний бюджет | 1158.397 | 142.274 | 149.388 | 156.857 | 164.7 | 172.935 | 181.582 | 190.661
Херсонська область
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 6.18 | Значення показника 2028: 6.18 | 37. Будівництво Іванівського групового водопроводу від смт Н. Сірогози до с. В.Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області (у т.ч. проєктні роботи)** | Держводагентство | державний бюджет | 75.3173 |  |  |  |  | 12 | 47.6353 | 15.682
| кількість насосних станцій, одиниць | 2 | Значення показника 2030: 2
| резервуари чистої води, одиниць | 4 | Значення показника 2030: 4
| кількість електролізних установок, одиниць | 1 | bar: Значення показника 2028
| розроблена проєктно-кошторисна документація, одиниць | 4 | Значення показника 2024: 4 | 38. Розроблення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту водопровідних мереж для забезпечення водопостачання населених пунктів Херсонської області: смт Калинівське, с. Бобровий Кут, с. Лиманець, с. Дар'ївка | Херсонська ОДА | місцевий бюджет | 3.4 | 3.4
| протяжність водопроводів, кілометрів | 100.9 | Значення показника 2024: 100.9 | 39. Капітальний ремонт водопровідних мереж для забезпечення водопостачання населених пунктів Херсонської області: смт Калинівське, с. Бобровий Кут, с. Лиманець, с. Дар'ївка, с. Дудчани | Херсонська ОДА | місцевий бюджет | 208.923 | 208.923
Разом за завданням 1 | [12 empty] | 46845.6912 | 3806.084 | 8089.5059 | 9679.493 | 10341.568 | 8324.795 | 2743.3073 | 3860.938
у тому числі | [11 empty] | державний бюджет | 14272.2243 | 3117.695 | 5350.771 | 3283.413 | 428.2 | 589.135 | 793.2173 | 709.793
[12 empty] | місцевий бюджет | 2949.3739 | 687.389 | 473.7349 | 66 | 83.1 | 48.8 | 763.45 | 826.9
[12 empty] | інші джерела | 29624.093 | 1 | 2265 | 6330.08 | 9830.268 | 7686.86 | 1186.64 | 2324.245
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм | Дніпропетровська область
| кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць | 2 | [7 empty] | 1. Реконструкція греблі та водоскидної споруди Карачунівського водосховища | Дніпропетровська ОДА | державний бюджет | 2640 | 1320 | 1320 | bar: Значення показника 2024 to Значення показника 2025
Донецька область
| кількість розробленої наукової та проєктної документації, одиниць | 1 | [7 empty] | 2. Відновлення Червонооскільської греблі Оскільського водосховища (р. Оскіл) (суббасейн р. Сіверський Донець) як складової водогосподарської системи каналу «Сіверський Донець-Донбас» в межах Оскільської ТГ Ізюмського району Харківської області (в тому числі проєктні роботи) | Донецька ОДА | державний бюджет | 500 |  | 500 | bar: Значення показника 2025
| кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць | 1 | bar: Значення показника 2025
| кількість розробленої наукової та проєктної документації, одиниць | 1 | [7 empty] | 3. Відновлення Райгородської греблі Райгородського гідровузла на р. Сіверський Донець, як складової водогосподарської системи каналу «Сіверський Донець-Донбас» (в тому числі проєктні роботи) | Донецька ОДА | державний бюджет | 200 |  | 200 | bar: Значення показника 2025
| кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць | 1 | bar: Значення показника 2025
| кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць | 1 | [7 empty] | 4. Відновлення греблі Карлівського водосховища (нижня частина) (р. Вовча), як резервного джерела для водопостачання населення та промисловості Покровського району Донецької області* | Донецька ОДА | інші джерела | 200 |  | 65 | 65 | 70 | bar: Значення показника 2027
Кіровоградська область
| кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць | 1 | [7 empty] | 5. Реконструкція аварійної гідротехнічної споруди Олександрійського водосховища, побудованого на р.Інгулець в с.Войнівка Олександрійського району Кіровоградської області (з виготовленням проєктно-кошторисної документації) | Міненерго | державний бюджет | 62 | 2 | 30 | 30 | bar: Значення показника 2026
Миколаївська область
| кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць | 1 | [7 empty] | 6. Реконструкція донного водовипуску Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області (в тому числі проєктні роботи) | Держводагентство | державний бюджет | 20 | 20 | bar: Значення показника 2024
Одеська область
| відновлена ділянка берегозахисної споруди, одиниць | 1 | [7 empty] | 7. Капітальний ремонт ділянки захисної дамби шлюза Репіда - ІСРЗ на 97 км р. Дунай з метою попередження затоплення водозабору м. Ізмаїл | Одеська ОДА, Держрибагентство | державний бюджет | 4.791 | 4.791 | bar: Значення показника 2024
[12 empty] | інші джерела | 43.123 | 43.123
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Харківська область
| проєктно-вишукувальні роботи, одиниць | 1 | [7 empty] | 8. Розчистка русла річки Орілька Лозівського району Харківської області для збільшення пропускної спроможності та забезпечення виконання водообмінів у Орільському водосховищі з метою покращення якості води перед її подачею у Краснопавлівське водосховище (в тому числі проєктні роботи) | Держводагентство | державний бюджет | 26 |  | 26 | bar: Значення показника 2025
| розчищено русло, кілометрів | 3.2 | Значення показника 2025: 3.2
| кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць | 1 | [7 empty] | 9. Відновлення гідровузла Печенізького водосховища на р. Сіверський Донець у Харківській області | Харківська ОДА | місцевий бюджет | 197.695 |  | 197.695 | bar: Значення показника 2025
Разом за завданням 2 | [12 empty] | 3893.609 | 1389.914 | 2338.695 | 95 | 70 | 0 | 0 | 0
у тому числі | [11 empty] | державний бюджет | 3452.791 | 1346.791 | 2076 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | місцевий бюджет | 197.695 | 0 | 197.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | інші джерела | 243.123 | 43.123 | 65 | 65 | 70 | 0 | 0 | 0
3. Залучення підземних вод для диверсифікації джерел водозабезпечення | кількість спостережних пунктів для здійснення періодичних спостережень за підземними водами, одиниць | 1200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1. Моніторинг масивів підземних вод на територіях, які зазнали впливу воєнних дій | Держгеонадра | державний бюджет | 109.2 |  | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
| кількість пробурених артезіанських свердловин, одиниць | 210 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2. Пошуки питних підземних вод та буріння свердловин на воду на територіях, які зазнали впливу воєнних дій | Держгеонадра | державний бюджет | 151.2 |  | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2
| кількість ліквідованих свердловин, одиниць | 420 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 3. Ліквідаційний тампонаж свердловин на територіях, які зазнали впливу воєнних дій | Держгеонадра | державний бюджет | 39 |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| кількість висновків та наданих рекомендацій з оцінки стану геологічного середовища, одиниць | 6 | [7 empty] | 4. Вивчення регіональних змін гідрогеологічних умов та їх вплив на геологічне середовище шахт прикордонних територій, які зазнали впливу воєнних дій | Держгеонадра | державний бюджет | 6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: Значення показника 2025 to Значення показника 2030
Дніпропетровська область
| кількість встановлених систем доочистки на свердловинах, одиниць | 27 | Значення показника 2024: 13; Значення показника 2025: 14 | 5. Встановлення систем доочистки води на свердловинах в населених пунктах Дніпропетровської області | Дніпропетровська ОДА | місцевий бюджет | 40.5 | 20 | 20.5
Запорізька область
| кількість насосних станцій (свердловин), одиниць | 76 | Значення показника 2028: 5; Значення показника 2029: 71 | 6. Реконструкція свердловин для водопостачання населених пунктів територій Мелітопольського, Пологівського, Василівського районів Запорізької області* | Запорізька ОДА | державний бюджет | 243.5 |  |  |  |  | 9.1 | 234.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Луганська область
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 10 | Значення показника 2028: 10 | 7. Реконструкція свердловини та мережі водопостачання с. Данилівка Старобільського району Луганської області* | Луганська ОДА | місцевий бюджет | 10 |  |  |  |  | 10
| кількість насосних станцій (свердловин), одиниць | 1 | bar: Значення показника 2028
| протяжність групових водопроводів, кілометрів | 10 | Значення показника 2028: 10 | 8. Реконструкція свердловини та мережі водопостачання с.Зелеківка Старобільського району Луганської області* | Луганська ОДА | місцевий бюджет | 10 |  |  |  |  | 10
| кількість насосних станцій (свердловин), одиниць | 1 | bar: Значення показника 2028
Одеська область
| кількість затомпонованих свердловин, одиниць | 3653 | 869 | 696 | 696 | 696 | 696 |  |  | 9. Ліквідаційний тампонаж гідрогеологічних свердловин Одеської області | Територіальні громади сіл, селищ, міст та їх об'єднань, суб՚єкти господарювання | місцевий бюджет | 20.765 | 1 | 7.765 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | інші джерела | 15.765 | 3.765 | 3 | 3 | 3 | 3
Херсонська область
| кількість насосних станцій (свердловин), одиниць | 93 | Значення показника 2024: 63; Значення показника 2025: 30 | 10. Будівництво артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання населених пунктів Херсонської області | Херсонська ОДА | місцевий бюджет | 350.67 | 223.17 | 127.5
| протяжність водопроводів, кілометрів | 58.5 | Значення показника 2024: 58.5 |  |  | інші джерела | 108 |  | 108
| розроблена проєктно-кошторисна документація, одиниць | 1 | [7 empty] | 11. Розроблення проєктно-кошторисної документації на будівництво 54 артезіанських свердловин Херсонської області | Херсонська ОДА | місцевий бюджет | 9 |  | 9 | bar: Значення показника 2025
[12 empty] | інші джерела | 7.2 |  | 7.2
Разом за завданням 3 | [12 empty] | 1120.8 | 247.935 | 333.865 | 57.9 | 57.9 | 87 | 285.3 | 50.9
у тому числі | [11 empty] | державний бюджет | 548.9 | 0 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 60 | 285.3 | 50.9
[12 empty] | місцевий бюджет | 440.935 | 244.17 | 164.765 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0
[12 empty] | інші джерела | 130.965 | 3.765 | 118.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Разом за Програмою | [12 empty] | 51860.1002 | 5443.933 | 10762.0659 | 9832.393 | 10469.468 | 8411.795 | 3028.6073 | 3911.838
у тому числі | [11 empty] | державний бюджет | 18273.9153 | 4464.486 | 7477.671 | 3364.313 | 479.1 | 649.135 | 1078.5173 | 760.693
[12 empty] | місцевий бюджет | 3588.0039 | 931.559 | 836.1949 | 70 | 87.1 | 72.8 | 763.45 | 826.9
[12 empty] | інші джерела | 29998.181 | 47.888 | 2448.2 | 6398.08 | 9903.268 | 7689.86 | 1186.64 | 2324.245
Примітки:
* з урахуванням безпекової ситуації та деокупації територій
** обсяг фінансування може змінюватись в залежності від вартості електроенергії
*** за умови відновлення Каховського водосховища до відміток водозаборів